BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sunumu Çalışma Takvimi

| Sıra No | Faaliyet | Tarih | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okul/kurum türlerine göre her okul/kurum için çalışan bilgilerinin ve sayılarının belirlenmesi. | 10-14 Şubat 2025 | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| 2 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, personel hizmetlerinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İl/İlçe Şube Müdürlerinin İSG-Kâtip üzerinden “YETKİLİ” olarak sisteme eklenmesi. | 10-12 Şubat 2025 | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| 3 | İş Güvenliği Uzmanlığı geçerli sertifikası olanların tespit edilmesi ve İş Güvenliği Uzmanı/İSG Büro Yönetici olarak görev almak isteyenlerin dilekçelerinin alınması. Başvuru ekine geçerli sertifikanın eklenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine gönderilmesi | 20 Şubat 2025 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| 4 | İş Güvenliği Uzmanlığı geçerli sertifikası olanların MEBBİS kayıtlarına, Kişisel Bilgiler Modülünde yer alan “SINAV BİLGİLERİ” bölümüne kayıtlarının yapılması. | 20 Şubat 2025 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| 5 | Çalışan bilgilerinin, NACE Kodu, tehlike sınıfı ve DETSİS bilgilerine uygun olarak İSG-Kâtip sistemine kaydedilmesi. | 13-20 Şubat 2025 | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |
| 6 | İSG profesyoneli başvuranlarının; işveren vekili İl Müdür Yardımcısı/işveren vekili ilçe Şube Müdürü ve İl İSGB Koordinatörü, İlçe İSGBR yöneticisinden oluşan bir komisyon tarafından, gerekli yetkinlik ve liyakate sahip olanların değerlendirilmesi. | 22 Şubat – 04 Mart 2025 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| 7 | Değerlendirme sonucunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülenlerin Valilik Onayı alınması. | 06-08 Mart 2025 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| 8 | Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarının sözleşmelerinin yapılması ve göreve başlamaları. | 10-14 Mart 2025 | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |